**План – график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта**

**начального общего образования (ФГОС)**

**в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Владимира « Средняя общеобразовательная школа №31 имени Героя Советского Союза С.Д. Василисина**»

 в 2011-2012гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление мероприятий | Мероприятия  | Сроки  | Ответственные  |
| **Создание нормативного обеспечения ФГОС** | Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования. | Май, 2011 | Королева Т.И. |
| Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС начального общего образования в в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Владимира « Средняя общеобразовательная школа №31 имени Героя Советского Союза С.Д. Василисина» | Июнь, 2011 | Администрация школы |
| **Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС** | Подготовка нормативно правовых актов, определяющих (устанавливающих):- нормативное подушевое бюджетное финансирование образовательного учреждения, реализующего ФГОС начального общего образования на 2011год;- новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, реализующего ФГОС начального общего образования на 2011год; | Август, 2011 | директор школы Мясникова Г.Я. |
| **Создание организационного обеспечения введения ФГОС** | Участие в работе муниципального координационного совета по подготовке к введению ФГОС общего образования в образовательных учреждениях муниципального образованияКоординация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учёт внеучебных достижений обучающегося. | Март, 2010 | Королёва Т.И. |
| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования в образовательном учреждении муниципального образования | Сентябрь, 2011 | Учителя 1-хклассов, Славина Н.Ю. |
| Привлечение органов государственно – общественного управления муниципального уровня к решению вопросов, связанных с введением в образовательном учреждении муниципального образования. | Сентябрь,2011 | Администрация школы |
| Обеспечение муниципального образовательного учреждения учебной и учебно – методической литературой под ФГОС начального общего образования | Январь – август, 2011 | Администрация школы |
| Формирование муниципального бюджета на 2011 год с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования | Август, 2011 | Директор школы Мясникова Г.Я. |
| Участие и проведение мониторинга по введению ФГОС | Май – июнь, 2012 | Замятина Л.Н. |
| Организация работы по изучению и использованию методических рекомендаций:- по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС начального общего образования;- по созданию авторских программ воспитания и социализации учащихся начальной школы. | Апрель – август, 2011 | Учителя 1-х классов, Королева Т.И., Славина Н.Ю. |
| **Создание кадрового обеспечения введения ФГОС** | Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения муниципального образования в связи с введением ФГОС | В соответствии с планом повышения квалификации ГИМЦ | Геращенко Т.П. |
| **Создание информационного обеспечения введения ФГОС** | Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС общего образования на сайте школы | 2011 - 2012 | Королёва Т.И.Замятина Л.Н.  |
| **Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС** | Обеспечение оснащенности учебного процесса и оборудование учебных помещений муниципального образовательного учреждения | 2011 - 2012 | администрация школыруководитель МОЗамятина Л.Н. |