Утверждаю

Директор МБОУ СОШ 31 г.Владимира

___________ /Т.В.Григорьева/

22 февраля 2013 .г

План-график введения ФГОС ООО в МБОУ СОШ №31 г.Владимира

| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения |
| 1.1. | Создание рабочих проектных групп | Февраль 2013 г | Директор школы | Создание и определение функционала рабочей группы |
| 1.2. | Педсовет «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | 22.02.13 | Директор школы | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования. | февраль 2013 г. | Заместитель директора по УВР | План-график введения ФГОС |
| 1.4. | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | март-апрель 2013 г. | Заместитель директора по УВР | Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС |
| 1.5. | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | апрель | Директор школы, зам. директора по безопасности | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС. |
| 1.6. | Анализ соответствия текущего состояния МБОУ СОШ №31 требованиям условий по введению ФГОС ООН | До 20.06.13 | Руководители ШМО | База программ |
| 1.7. | Формирование школьной базы программ элективных курсов для предпрофильной и профильной подготовки. | В течение года | Заместители директора по УВР | База программ |
| 1.8. | Разработка моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности и организация их реализации. | До 01.09.2013 | Замдиректора по ВР, педагог-организатор |  |
| 1.9. | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ООО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем. | В течение года | Библиотекарь | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |
| 1.10. | Совещание при директоре «Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО» | Август 2014 г. | Директор школы, заместители директора по УВР | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС |
| 1.11. | Включение вопросов введения ФГОС ООО в повестку дня педагогического совета школы, совещания при директоре, заседаний ШМО. | Постоянно | Директор школы, заместители директора по УВР, руководители ШМО | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения |
| 2.1. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регулирующих введение и реализацию ФГОС ООО. | Постоянно | Директор школы | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| 2.2. | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | 2013-2014 уч.год | Заместители директора школы |  |
| 2.3. | Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ООО | Апрель 2014 г. | Заместитель директора по УВР | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ |
| 2.4. | Внесение изменений в программу развития ОУ | Май-август 2013 г. | Заместитель директора по УВР | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| 2.5. | Разработка основной образовательной программы основного общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий | В течение 2013 г. | Заместители директора школы | Создание основной образовательной программы |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС |
| 3.1. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения | Апрель 2013 г. | Заместитель директора по УВР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| 3.2. | Реализация программы повышения квалификации учителей 5-9 классов «Введение ФГОС основного общего образования » | В течение года | Заместитель директора по УВР | Повышение квалификации педагогических работников |
| 3.3. | Разработка плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО | До 01.07.2013 | Руководители ШМО | План методической работы ШМО |
| 3.4. | Организация работы по приведению в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | 2013-2014 уч.год | Директор школы | Должностные инструкции работников ОУ |
| 3.5. | Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе ГИМЦ | Август 2013 г., 2013-2014 учебный год | Заместители директора по УВР | Повышение квалификации педагогических работников |
| 4. Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования и профильного обучения |
| 4.1. | Изучение в педколлективе базовых и нормативных документов ФГОС OOO | Март 2013 г. | Заместители директора по УВР, руководители ШМО | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| 4.2. | Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы, индивидуальных учебных планов | Апрель 2013 г. | Заместители директора по УВР, руководители ШМО | Разработка образовательного плана школы |
| 4.4. | Разработка примерной основной образовательной программы основного общего образования | Май-июнь 2014 г. | Директор школы | Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы |
| 4.5. | Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | 2013-2014 уч.год | Заместители директора по УВР | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| 4.6. | Обобщение опыта педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов | Апрель 2015 г. | Заместитель директора по ВР | Формирование банка опыта педагогов |
| 4.7. | Организация работы по психолого - педагогическому обеспечению введения ФГОС основного общего образования | В течение года | Педагог-психолог | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения |
| 5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования и профильного обучения |
| 5.1. | Разработка медиаплана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, официальный сайт школы | 2013-2014 уч.год | Инженер | Публикации и размещение материалов на сайте школы |
| 5.2. | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение года | Инженер | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| 5.3. | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на сайте школы | Постоянно | Инженер | Тематическая страница сайта школы |
| 5.4. | Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, проведение родительских собраний | В течение года | Заместители директора по УВР, ВР | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| 5.5. | Организация публичной отчетности рабочих проектных групп о ходе и результатах введения ФГОС ООО | Постоянно | Директор школы, заместители директора по УВР | Информирование педколлектива о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| 5.6. | Обсуждение проблем ведения ФГОС на педсоветах, совещаниях при директоре, заседаниях ШМО | Постоянно | Директор школы, заместители директора, Руководители ШМО |  |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения |
| 6.1 | Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС основного общего образования | Сентябрь 2013 г. | Директор школы, главный бухгалтер | Внесение изменений |
| 6.2 | Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | В течение 2013г. | Директор школы, замдиректора по АХЧ | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| 6.3 | Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | 2013-2015 уч. год | Директор школы | Создание комфортного школьного пространства |